## ProjectSchedule
TRABAJO ALTERNATIVO PBL
2023-04-19
Mikel Murua Errasti | 2023-06-08
| 1 |  |  | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
 | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
TAREA | INICIO | FIN | DAYS | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
Planificacion Pbl
Buscar informacion de RMI | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Estructurar informacion Buscada | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Reunion inicial | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | bar: 2023-04-21
Planificacion Pbl | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4
Etapa de formacion | 2023-04-24 | 2023-05-14
Ejercicio de proyecto completo | 2023-05-14 | 2023-05-31
Correcciones y ajustes del trabajo | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 9
Milestone 1
Hacer apartado entrada - Documentacion | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2
Apartado basico - platear ejercicios | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 3
Apartado basico - codificar ejercicis | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 3
Apartado basico - Documentacion | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2
Reunion segimiento | 2023-04-28 | 2023-04-28 | bar: 2023-04-28
Ajustes y correcciones | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 3
Milestone 2
Apartado de seguridad- plantear ejercios | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 5
Apartado de seguridad- codificar ejercicios | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 5
Apartado de seguridad- Documentacion | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2
Reunion segimiento | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 1
Ajustes y correcciones | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 3
Milestone 3
Carga dinamica- plantear ejercios | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 5
Carga dinamica- codificar ejercios | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 5
Carga dinamica- documentacion | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2
Reunion segimiento | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1
Ajustes y correcciones | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 3
Milestone 4
Ejercicio completo -Planteamiento | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 4
Ejercicio completo - codificacion | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 15
Ejercicio completo - documentacion | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 6
Insert new rows ABOVE this one
Note on F6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.