## ProjectSchedule
TRABAJO ALTERNATIVO PBL
2023-04-19
Mikel Murua Errasti | 2023-06-08
| 1 |  |  | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
 | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
TAREA | INICIO | FIN | DAYS | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
Planificacion Pbl
Buscar informacion de RMI | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Estructurar informacion Buscada | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Reunion inicial | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | bar: 2023-04-21
Planificacion Pbl | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4
Etapa de formacion | 2023-04-24 | 2023-05-14
Ejercicio de proyecto completo | 2023-05-14 | 2023-05-31
Ajustes y correcciones | bar: 2023-04-28 to 2023-04-30; 2023-05-05 to 2023-05-07; 2023-05-12 to 2023-05-14; 2023-05-31 to 2023-06-08
Apartado basico ( entrada, stub-skeleton, naming server, serializacion)
Hacer apartado entrada - Documentacion | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2
Apartado basico - ejercicios (plantear, codificar) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 4
Ejercicio de stub-skeleton 2 | bar: 2023-04-25
Ejercicios de naming server 3-4 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-27
Ejercicios de serializacion 3 | bar: 2023-04-27 to 2023-04-28
Apartado basico - Documentacion | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 1
Reunion segimiento | 2023-04-28 | 2023-04-28 | bar: 2023-04-28
Apartado de seguridad
Apartado de seguridad- ejercicios (plantear, codificar) | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 5
Ejercicios de buscar Vulnerabilidades 2 | bar: 2023-04-30 to 2023-05-02
Ejercicios de securizar la aplicacion 1-2 (con RMISecurity manager) | bar: 2023-05-03 to 2023-05-04
Apartado de seguridad- Documentacion | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2
Reunion segimiento | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 1
Apartado de carga dinamica
Apartado Carga dinamica-ejercicios (plantear ,codificar) | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 5
?
Carga dinamica- documentacion | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2
Reunion segimiento | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1
Ejercicios complejos
Ejercicio completo-ejercicios (plantear, codificar) | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 18
Ejercicio Objetos remotos y seguridad ( repartidores) | bar: 2023-05-14 to 2023-05-23
Ejercicio carga dinamica ( procesador calculos /finanzas?) | bar: 2023-05-24 to 2023-05-31
Ejercicio completo - documentacion | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 6
Insert new rows ABOVE this one
Note on F6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.