## ProjectSchedule
TRABAJO ALTERNATIVO PBL
2023-04-19
Mikel Murua Errasti | 2023-06-08
| 1 |  |  | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
 | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
TAREA | INICIO | FIN | DAYS | time axis 2023-04-17 to 2023-06-11
Planificación Pbl
Buscar información de RMI | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Estructurar información buscada | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 51
Reunión inicial | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | bar: 2023-04-21
Planificación Pbl | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4
Etapa de formación | 2023-04-24 | 2023-05-14
Ejercicio de proyecto completo | 2023-05-14 | 2023-05-31
Ajustes y correcciones | bar: 2023-04-28 to 2023-04-30; 2023-05-05 to 2023-05-07; 2023-05-12 to 2023-05-14; 2023-05-31 to 2023-06-08
Apartado básico ( entrada, stub-skeleton, naming server, serialización)
Hacer apartado entrada - Documentación | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2
Apartado básico - ejercicios (plantear, codificar) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 4
Ejercicio de stub-skeleton 2 | bar: 2023-04-25
Ejercicios de naming server 3-4 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-27
Ejercicios de serialización 3 | bar: 2023-04-27 to 2023-04-28
Apartado básico - Documentación | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 1
Reunión segimiento | 2023-04-28 | 2023-04-28 | bar: 2023-04-28
Apartado de seguridad
Apartado de seguridad- ejercicios (plantear, codificar) | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 5
Ejercicios de buscar Vulnerabilidades 2 | bar: 2023-04-30 to 2023-05-02
Ejercicios de securizar la aplicación 1-2 (con RMISecurity manager) | bar: 2023-05-03 to 2023-05-04
Apartado de seguridad- Documentación | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2
Reunión segimiento | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 1
Apartado de carga dinámica
Apartado Carga dinámica-ejercicios (plantear ,codificar) | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 5
Ejercicios de cálculo distribuido con Rmi 3-4 | bar: 2023-05-07 to 2023-05-11
Carga dinámica- documentación | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2
Reunión segimiento | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1
Ejercicios completos
Ejercicio completo-ejercicios (plantear, codificar) | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 18
Ejercicio Objetos remotos y seguridad ( repartidores) | bar: 2023-05-14 to 2023-05-23
Ejercicio carga dinamica (Juego de la vida con Rmi ?) | bar: 2023-05-24 to 2023-05-31
Ejercicio completo - documentación | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 6
Insert new rows ABOVE this one
Note on F6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.